## стр.1
Приложение
к Правилам осуществления мониторинга исполнения соглашений о развитии сквозных технологий
О Т Ч Е Т
об исполнении плана-графика реализации проекта по развитию сквозных технологий
п/п (код)1 | Наименование этапов, мероприятий и контроль- ных точек проекта по развитию сквозных технологий 2 | Фактический период реализации 3 |  | Объем финансирования, тыс. рублей 4 | [5 empty] | Ответственный исполнитель |  | Описание достигнутых результатов 5 | Комментарий 6
|  | начало | окончание | всего |  | за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | за счет внебюджетных источников
|  |  |  | плановый | фактический | плановый | фактический | плановый | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
1_Указывается в соответствии с планом-графиком реализации проекта по развитию сквозных технологий (далее - проект).
2_Заполняется в соответствии с планом-графиком реализации проекта.
3_Указываются фактические даты начала и окончания (день, месяц, год) реализации этапа проекта (блока мероприятий, мероприятия). Для контрольных точек мероприятий проекта заполняется только графа "окончание" .
4_В фактических значениях указывается размер средств, направленных в качестве платежей на реализацию этапов проекта (блоков мероприятий, мероприятия) на дату составления отчета об исполнении плана-графика реализации проекта (за отчетный период).
5_Описание результата, полученного вследствие достижения контрольной точки мероприятия проекта, реализации этапов проекта (блоков мероприятий, мероприятия). Информация в отношении контрольной точки включает в себя краткое описание итогов, указание статуса контрольной точки (исполнено, не исполнено). Информация в отношении мероприятия включает в себя краткое описание итогов, указание статуса мероприятия (исполнено, не исполнено, исполнено частично), а также оценку степени исполнения мероприятия (в_процентах). Информация в отношении этапов проекта и блоков мероприятий включает в себя краткое описание итогов, указание статуса этапа проекта, блока мероприятий (исполнено, не исполнено, исполнено частично), а также оценку степени исполнения этапа проекта, блока мероприятий (в процентах).
6_Содержит количественную и качественную оценку влияния полученных результатов на достижение целей проекта, иную информацию, характеризующую ход реализации проекта. В случае недостижения запланированных планом-графиком реализации проекта результатов в части неисполнения либо частичного неисполнения в плановый срок мероприятия (контрольной точки, блока мероприятий, этапа проекта) указываются причины недостижения плановых результатов, оценка их влияния на ход реализации проекта, меры, предпринятые для минимизации соответствующих негативных последствий.